## SGV SELLFRUTS
MATRIZ DE RIESGOS
ID PROYECTO: Sistema de gestión de ventas de Frutas SELLFRUTS
FECHA DE INICIO: 22-08-2020
FECHA DE TÉRMINO PROPUESTA: 12-12-2020
# | Riesgo (si) | Posible resultado (entonces) | Síntoma | Probabilidad (A/M/B) | Impacto (A/M/B) | Prioridad (1 - 9) | Respuesta | Responsable de la acción de respuesta
RG001 | Respuestas erróneas del Asistente virtual | Asistente virtual, respondeerróneamente las consultas. | Poco uso del asistente virtual por parte de los usuarios | Media | Alta | 3 | Validar el algoritmo de respuestas. | Departamento de QA
RG002 | Precios de Bonos desactualizados | Los precios de los bonos no coinciden con el plan de salud del cliente. | Aumento de reclamos, debido al monto a pagar por bono. | Media | Alta | 3 | Validar y actualizar los precios de los bonos, de acuerdo al plan de salud. | Departamento de Operaciones
RG003 | No recepción de archivos adjuntos | Perdida de información | No soporta carga imagen y/o documento | Media | Alta | 3 | Restringir el tamaño y formato de la imagen y/o documento a subir para asegurar la recepción. | Departamento de Informática
RG001 | Los sitios para PC, no soportan los navegadores los navegadores Internet Explorer, Chrome, Firefox y Safari | Usuarios no podrán acceder a los sitios, generando congestión en otros medios de atención | No es posible acceder al sitio o el formato no es el correcto. | Alta | Alta | 1 | Validar el código de los sitios web, en base a los estándares del W3C. | Departamento TI
RG005 | Los sitios para dispositivos móviles, no soportan los sistemas operativos iOS y Androide | Usuarios no podrán acceder a los sitios, generando congestión en otros medios de atención | No es posible acceder al sitio o el formato no es el correcto. | Alta | Alta | 1 | Se deberá testear que la app se comporte de forma correcta en todos los dispositivos. Para esto se deberá probar en un emulador de dispositivos moviles. | Departamento de Desarrollo
RG006 | El proyecto sobrepasa el presupesto de USD$250.000 | El proyecto puede quedar sin presupuesto para finalizar. | Los costos son mayores a los proyectados. | Media | Alta | 3 | Se debe evaluar bien el alcance del proyecto y tener los recursos bien capacitados en la herramientas que se requieren. | Gerencia de informática
RG007 | No contar con respaldo local del servidor | sistema no en línea | mensajes de error de conexión | Alta | Alta | 1 | instalación correcta de los puntos de red, contratación de un buen proveedor de servicios de red. | departamento de redes.
RG008 | Perdida de conexión de red área local. | tarda de respuestas de requerimientos al sistema | tardanza en la respuestas del sistema. | Media | Media | 5 | se deberá implementar una correcta arquitectura de sistema para evitar los cuellos de botellas. | empresa desarrolladora, equipo de desarrollo.
RG009 | Falta de optimización de los tiempos de respuesta del sistema | tarda de respuestas de requerimientos al sistema | tardanza en la respuestas del sistema. | Media | Media | 5 | se deberá implementar una correcta arquitectura de sistema para evitar los cuellos de botellas. | empresa desarrolladora, equipo de desarrollo.
RG010 | No contar con una buena arquitectura de software | La plataforma no será escalable, y el rendimiento de la plataforma se ve impactado. | Necesidad de acceder a distintas interfaces, para contar con información del mismo sistema. | Media | Baja | 7 | Aplicar patrones de diseño, con un buen modelo de BBDD | empresa desarrolladora, equipo de desarrollo.
RG011 | No contar con la documentación del software actualizada | Los nuevos equipos de desarrollo o análisis tendrán una curva de aprendizaje mas lenta. | Falta de dominio del negocio y el software. | Media | Alta | 3 | Documentar a través de metodologías, diagramas y notación como UML y BPMN. | empresa desarrolladora, equipo de desarrollo.
RG012 | Falta de capacitación de los usuarios. | los usuarios no pueden operar de manera optima el sistema | tardanza en la atención, error en el llenado de datos del proceso | baja | baja | 9 | se entregara manual de procesos del sistema, se capacitara a cada usuario. | empresa desarrolladora
RG013 | caída de conexión por sobre carga de usuarios conectados | datos corruptos, perdida de información | caída de plataformas e indisponibilidad de datos en tiempo oportuno | Alta | Alta | 1 | implementar políticas de respaldos en servidores espejos | Departamento de informática
RG002 | filtración de información confidencial del cliente interno o externo | filtración de información confidencial | información, permisos que no corresponde al usuario y divulgación de precios y psotulaciones del cliente. | Alta | Alta | 1 | implementación de algoritmo de encriptación de la información | Departamento TI
RG003 | sobrepasarse del presupuesto del proyecto | incurrir gastos no contemplados | retraso entrega de modulos o no implementar funcionalidades. | Media | Alta | 3 | realizar revisiones periodicas deacurdo a lo presupuetado en la carta Gantt | Departamento TI
RG004 | filtración de información confidencial del transportista | filtración de información confidencial | información, permisos que no corresponde al usuario y divulgación precios o postulaciones | Media | Alta | 3 | implementación de algoritmo de encriptación de resultados. | Departamento TI
RG005 | caída de conexión por sobre carga de usuarios conectados | datos corruptos, perdida de información | caída de plataformas e indisponibilidad de datos en tiempo oportuno | Alta | Alta | 1 | implementar políticas de respaldos en servidores espejos | Departamento TI
RG006 | No contar con respaldo local del servidor | sistema no en línea | mensajes de error de conexión | Alta | Alta | 1 | instalación correcta de los puntos de red, contratación de un buen proveedor de servicios de red. | Departamento TI
RG007 | Perdida de conexión de red área local. | tarda de respuestas de requerimientos al sistema | tardanza en la respuestas del sistema. | Media | Media | 5 | se deberá implementar una correcta arquitectura de sistema para evitar los cuellos de botellas. | empresa desarrolladora, equipo de desarrollo.
RG008 | Falta de optimización de los tiempos de respuesta del sistema | tarda de respuestas de requerimientos al sistema | tardanza en la respuestas del sistema. | Media | Media | 5 | se deberá implementar una correcta arquitectura de sistema para evitar los cuellos de botellas. | Departamento TI
RG008 | No contar con una buena arquitectura de software | La plataforma no será escalable, y el rendimiento de la plataforma se ve impactado. | Necesidad de acceder a distintas interfaces, para contar con información del mismo sistema. | Media | Baja | 7 | Aplicar patrones de diseño, con un buen modelo de BBDD | empresa desarrolladora, equipo de desarrollo.
RG009 | No contar con la documentación del software actualizada | Los nuevos equipos de desarrollo o análisis tendrán una curva de aprendizaje mas lenta. | Falta de dominio del negocio y el software. | Media | Alta | 3 | Documentar a través de metodologías, diagramas y notación como UML y BPMN. | Departamento TI
RG010 | Falta de capacitación de los usuarios. | los usuarios no pueden operar de manera optima el sistema | tardanza en la atención, error en el llenado de datos del proceso | baja | baja | 9 | se entregara manual de procesos del sistema, se capacitara a cada usuario. | Departamento TI
RG011 | No contar con el Hardware adecuado para la instalación del sistema. | Imposibilidad de instalar el software, provocando retraso en la implementación del sistema | No contar con el equipamiento | Alta | Alta | 1 | Se entrega requerimientos técnicos al cliente con las especificaciones mínimas de hardware y Softwares. | departamento de informática
RG012 | Sobrepasarse del presupuesto del proyecto | incurrir gastos no contemplados | retraso entrega de modulos o no implementar funcionalidades. | Media | Alta | 3 | realizar revisiones periodicas deacurdo a lo presupuetado en la carta Gantt | departamento de informatica
RG013 | Ausencia por motivos de desvinculación, accidente, enfermedad o fallecimiento | el proyecto no cumple con los tiempos establecidos | retraso en las actividades programadas | media | alto | 3 | Identificar y dar seguimiento a las actividades específicas prioritarias del cronograma que deben ser realizadas para producir los diferentes productos entregables del proyecto. | Jefe de Proyecto
RG014 | Presupuesto | Restraso o finalización de proyecto | retraso en las actividades programadas | media | alto | 3 | Tener fondos de respaldos para el proyecto | Jefe de Proyecto
RG015 | Corte de suministros eléctricos | Perdida de jornada | retraso en las actividades programadas | baja | medio | 8 | Compra de fuentes de energia de respaldo para alimentar 1 día minimo de trabajo | Infraestructura edificio
RG016 | Sismo catastrofico | perdida de material tecnologico | retraso en las actividades programadas | baja | alto | 6 | Contratación de seguros externos y acuerdos en contrato de servicio | Gerencia TI
RG017 | Robo de equipo informatico | perdida de información relevante del y para el proyecto | retraso en las actividades programadas | media | alto | 3 | realizar respaldos diarios en disposicivos y servidores externos | Jefe de Proyecto
RG018 | Cambio de directorio |  | Cancelación de Proyecto | baja | alto | 6 | Mantener fondo de contingencia | Jefe de Proyecto
RG019 | Rechazo de parte de Cliente |  | Cambios de requerimientos cambiando actividades, plazos y costos | media | media | 5 | Workshop y refinamiento | Jefe de Proyecto